|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASES** | **PRAZO** | **RESPONSÁVEL** |
| **1** | **Publicação de portaria de abertura do processo** | **01/07** | **SEPLAG/SEFAZ** |
| 2 | Disponibilização de material orientativo | 09/07 | SEPLAG/SEFAZ |
| 3 | Disseminação do material orientativo e orientação aos responsáveis por ações, subações/entregas e etapas | 12 a 16/07 | NGER |
| 4 | Liberação do módulo de elaboração do PTA/LOA (subações/entregas e etapas) | 19/07 | SEPLAG |
| **5** | **Elaboração do PTA – desdobramento das ações (subações/entregas e etapas)\*** | **Até 06/08** | **SETORIAIS** |
| 6 | Projeção da Receita Atualizada | 12 a 23/07 | SARP/SEFAZ |
| 7 | Atualização do Cenário Fiscal | 23/07 a 27/07 | UEPF/SEFAZ |
| 8 | Disponibilização do teto orçamentário | ATÉ 20/08 | SAOR/SEFAZ |
|  9  | Liberação do módulo de elaboração do PTA/LOA (memória de cálculo) | 20/08 | SEFAZ |
| **10**  | **Elaboração do PTA – desdobramento das ações (memória de cálculo)** | **Até 02/09** | **SETORIAIS** |
| 11  | Análise e recomendações das equipes dos Órgãos Centrais | 03/09 a 14/09 | SEPLAG/SEFAZ |
| **12**  | **Análise e ajustes das recomendações do Órgão Central** | **15 a 20/09** | **SETORIAIS** |
| 13  | Consolidação do PLOA/2022 | 21 a 28/09 | SEFAZ |
| 14  | Encaminhamento do PLOA/2022 à Casa Civil | 29/09 | SEFAZ |
| 15  | Envio do Projeto de Lei à Casa Civil | 30/09 | CASA CIVIL |

**ANEXO I**

**AGENDA DE ELABORAÇÃO DO PTA/LOA 2022 *REVISADA II***